## Requisitos Funcionales
ID | Requisitos funcionales | Temática | Título | Descripción | Criterios de validación | Status | Prioridad | Riesgo | Fecha generada | Fecha compromiso | Fecha real | Real actividad (hh:mm) | Indicadores
1 | RF01 | Aplicación WEB | Página de Inicio | El usuario entra en la web y lo primero que ve es la página de inicio con información sobre el proyecto. | Comprobar que se al acceder desde cualquier ordenador lo primero que se vea es la página de inicio | Completado | + | BAJO | 2024-11-17 | 2025-01-03 | 2025-01-16 |  | Alcance |  |  | Medición | Alto | Medio | Bajo
2 | RF02 | Aplicación WEB | Página de Proyecto | El usuario entra en una página de la web donde puede ver información detallada acerca del proyecto. | Comprobar que se al acceder desde cualquier ordenador se pueda entrar en el apartado de proyectos y ver información sobre el mismo. | Completado | + | BAJO | 2024-11-17 | 2025-01-04 | 2025-01-16 |  | Historias de usuario | 21 | 22 | Prioridad | +++ | ++ | +
3 | RF03 | Aplicación WEB | Página de Contacto | El usuario entra en una página de la web donde puede contactar con el administrador. | Comprobar que se al acceder desde cualquier ordenador se pueda entrar en el apartado de contacto y pueda enviar un mensaje al creador. | Completado | + | BAJO | 2024-11-17 | 2025-01-05 | 2025-01-16 |  | Historias completadas | 21 |  | Riesgo | ALTO | MEDIO | BAJO
4 | RF04 | Aplicación WEB | Inicio de Sesión | El usuario puede iniciar sesión. | El usuario puede acceder a la web e iniciar sesión. Sólo si se ha registrado previamente. | Completado | + | BAJO | 2024-11-17 | 2025-01-06 | 2025-01-16 |  | Costo
5 | RF05 | Aplicación WEB | Registro | El usuario puede registrarse. | El usuario puede acceder a la web y registrarse. | Completado | + | BAJO | 2024-11-17 | 2025-01-07 | 2025-01-16 |  | Tiempo Real | 0:00
6 | RF06 | Aplicación WEB | Página de Perfil | Al iniciar sesión o registrarse, el usuario puede ver la información guardada del mismo en una página de perfil | Comprobar que se al iniciar sesión, el usuario es redirigido a su página de perfil con información acerca del mismo. | Completado | + | BAJO | 2024-11-17 | 2025-01-08 | 2025-01-23
7 | RF07 | Aplicación WEB | Inicio Sesión Administrador | El administrador puede iniciar sesión. | El usuario administrador puede acceder a la web e iniciar sesión. | Completado | + | BAJO | 2024-11-17 | 2025-01-09 | 2025-01-23 |  | Temática
8 | RF08 | Aplicación WEB | Eliminar Usuarios | El administrador debe poder eliminar usuarios. | Comprobar que el administrador puede eliminar a un usuario que previamente se ha registrado. | Completado | + | BAJO | 2024-11-17 | 2025-01-10 | 2025-02-04
9 | RF09 | Aplicación WEB | Editar Usuarios | El administrador debe poder editar cualquier campo de los usuarios. | Comprobar que el administrador altera los datos de un usuario. | Completado | + | BAJO | 2024-11-17 | 2025-02-28 | 2025-02-04 |  | MLOps
10 | RF10 | Aplicación WEB | Validar Imágenes | El usuario puede validar una imagen generada por una GAN. En caso que lo haga, podrá indicar el grado de realismo. | Comprobar que el usuario, una vez iniciada la sesión, puede aceptar una imagen generada y darle una puntuación del 1 al 10 sobre lo realista que es. | Completado | ++ | BAJO | 2024-11-17 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | GAN
11 | RF11 | Aplicación WEB | Rechazar mágenes | El usuario puede rechazar una imagen generada por una GAN. | Comprobar que el usuario, una vez iniciada la sesión, puede rechazar una imágen generada e indicar que no parece real. | Completado | ++ | BAJO | 2024-11-17 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | Aplicación WEB
12 | RF12 | Aplicación WEB | Interactuar con más de una imagen generada | El usuario puede validar y clasificar o rechazar varias imágenes generadas. | Comprobar que el usuario, una vez iniciada la sesión, puede rechazar más de una imagen. Además, debería poder clasificar y validar más de una imagen. | Completado | ++ | BAJO | 2024-11-17 | 2025-02-28 | 2025-02-28
13 | RF13 | GAN | Generación de imágenes realistas | La GAN debe generar imágenes lo más realistas posibles. | Se realizarán revisiones por varios expertos médicos, quienes calificarán las imágenes en una escala de realismo del 1 al 5. El modelo debe obtener una puntuación promedio mínima de 3. (Tener en cuenta que los recursos del proyecto son limitados) | Completado | +++ | BAJO | 2024-11-17 | 2025-04-10
14 | RF14 | GAN | Comparación de arquitecturas | Se debe comparar las diferentes arquitecturas para definir cual es la correcta. | Se compararán al menos dos arquitecturas usando las métricas establecidas, seleccionando la que logre mejor calidad. | Completado | +++ | BAJO | 2024-11-17 | 2025-04-10 | 2025-02-15
15 | RF15 | GAN | Métricas de Evaluación | Se debe contar con unas métricas que evalúen el modelo. | Se deben contar con al menos 4 métricas que evalúen la GAN. Entre ellas se pueden encontrar la precisión del discriminador, la precisión del generador, el SSIM o PSNR. | Completado | ++ | BAJO | 2024-11-17 | 2025-04-10 | 2025-02-03
16 | RF16 | MLOps | Gestión de datos y preprocesamiento | Automatizar la recolección, limpieza y transformación de datos médicos, asegurando consistencia en el preprocesamiento. | Validar que los datos sean correctos y útiles para la GAN. | Completado | ++ | ALTO | 2024-11-17 | 2025-04-10 | 2025-02-17
17 | RF17 | GAN | Despligue contínuo | Implementar un pipeline para desplegar el modelo automáticamente. Implementar alertas cuando no sea así y cuando se despligue con éxito. | Las alertas del despliegue son favorables. | Completado | ++ | ALTO | 2024-11-17 | 2025-04-10
18 | RF18 | GAN | Monitoreo con métricas | Monitorear las métricas del modelo, como SSIMy PSNR para asegurar la calidad de las imágenes generadas. | Configurar alertas que notifiquen si las métricas caen por debajo de los valores objetivo establecidos durante el entrenamiento. | Completado | ++ | MEDIO | 2024-11-17 | 2025-04-10 | 2025-02-22
19 | RF19 | GAN | Varias evaluaciones | Se debe realizar varias evaluación del modelo en un periodo de tiempo determinado y debe haber un correcto registro de dicho scoring. | Pasado dos meses, debe de haber al menos dos documentos de evaluación de dichos meses. Dichos documentos deben incluir información sobre las métricas del modelo. | Completado | + | MEDIO | 2024-11-17 | 2025-04-10
20 | RF20 | Aplicación WEB | Recopilar datos de la WEB | Recopilar los datos recibidos de los usuarios de la web. | Verificar que cuando un usuario valida una imagen, dicha validación se recopila. | Completado | + | BAJO | 2024-11-17 | 2025-04-10 | 2025-03-03
21 | RF21 | Aplicación WEB | Generar un informe con los datos de la WEB | Generar un informe del feedback de los usuarios | Comprobar que el administrador puede ver los datos de los usuarios en una sola página. | Completado | + | BAJO | 2024-11-17 | 2025-04-10 | 2025-03-04
Formulas:
Fecha real = [Fecha compromiso]

## Casos de uso Frontend (hidden)
Caso de uso | Actor | Descripción | Precondiciones | Postcondiciones
Ver página de inicio (Home) | Visitante | El visitante accede a la página principal de la web. | Ninguna | El visitante ve la página de inicio.
Ver blog | Visitante | El visitante puede ver las publicaciones del blog. | Ninguna | El visitante ve las publicaciones del blog.
Contactar con el administrador | Visitante | El visitante puede acceder a un formulario para enviar un mensaje al administrador. | Ninguna | El visitante envía un mensaje.
Ver el proyecto | Visitante | El visitante puede ver la página de descripción del proyecto. | Ninguna | El visitante ve la página del proyecto.
Iniciar sesión | Visitante | El visitante puede acceder a la página de inicio de sesión para registrarse o acceder a su cuenta. | Ninguna | El visitante puede ingresar al sistema.
Ver página de inicio (Home) | Médico (Usuario logueado) | El usuario registrado puede acceder a la página de inicio. | El usuario ha iniciado sesión. | El usuario ve la página de inicio.
Ver blog | Médico (Usuario logueado) | El usuario registrado puede ver las publicaciones del blog. | El usuario ha iniciado sesión. | El usuario ve las publicaciones del blog.
Contactar con el administrador | Médico (Usuario logueado) | El usuario registrado puede acceder al formulario para contactar al administrador. | El usuario ha iniciado sesión. | El usuario envía un mensaje al administrador.
Ver el proyecto | Médico (Usuario logueado) | El usuario registrado puede ver la página de descripción del proyecto. | El usuario ha iniciado sesión. | El usuario ve la página del proyecto.
Iniciar sesión | Médico (Usuario logueado) | El usuario registrado puede acceder a la página de inicio de sesión (si no está logueado). | Ninguna | El usuario es redirigido al dashboard (perfil) al iniciar sesión.
Ver página de tomografías | Médico (Usuario logueado) | El usuario registrado puede ver y puntuar las imágenes presentadas en la página de tomografías. | El usuario ha iniciado sesión. | El usuario ve las imágenes y las puntúa.
Ver y editar su perfil | Médico (Usuario logueado) | El usuario puede ver y editar su información personal en su perfil. | El usuario ha iniciado sesión. | El usuario ve y actualiza su perfil.
Ver página de inicio (Home) | Administrador | El administrador puede acceder a la página de inicio. | El administrador ha iniciado sesión. | El administrador ve la página de inicio.
Ver blog | Administrador | El administrador puede ver el blog. | El administrador ha iniciado sesión. | El administrador ve las publicaciones del blog.
Contactar con el administrador | Administrador | El administrador puede acceder al formulario de mensajes para ver y responder los mensajes. | El administrador ha iniciado sesión. | El administrador ve y responde los mensajes.
Ver el proyecto | Administrador | El administrador puede ver la página de descripción del proyecto. | El administrador ha iniciado sesión. | El administrador ve la página del proyecto.
Iniciar sesión | Administrador | El administrador puede acceder a la página de inicio de sesión. | Ninguna | El administrador es redirigido al panel de administración al iniciar sesión.
Ver página de tomografías | Administrador | El administrador puede ver la página de tomografías, pero no puede puntuar las imágenes. | El administrador ha iniciado sesión. | El administrador ve las imágenes, pero no puede puntuarlas.
Ver y editar su perfil | Administrador | El administrador puede ver y editar su información personal en su perfil. | El administrador ha iniciado sesión. | El administrador ve y actualiza su perfil.
Gestionar entradas del blog | Administrador | El administrador puede agregar, editar o eliminar entradas del blog. | El administrador ha iniciado sesión. | El administrador agrega, edita o elimina entradas del blog.
Gestionar mensajes de contacto | Administrador | El administrador puede ver y borrar los mensajes de contacto. | El administrador ha iniciado sesión. | El administrador elimina o responde los mensajes.
Gestionar usuarios | Administrador | El administrador puede ver, editar o eliminar usuarios. | El administrador ha iniciado sesión. | El administrador gestiona usuarios.
Ver estadísticas | Administrador | El administrador puede acceder a la página de estadísticas para ver métricas de uso y otras métricas. | El administrador ha iniciado sesión. | El administrador ve las estadísticas de la web.

## Tareas GAN
Temática | ID | Descripción de Actividad y Trazabilidad | Estado | Prioridad | Fecha objetivo de Finalización | Revisión Tutores | Al día | Comentarios
GAN | 1 | Investigación (papers, código, …) | Completado | ++ | 2024-11-17 | Revisado | TRUE
GAN | 2 | Arquitectura DC-GAN python | Completado | +++ | 2024-11-17 | Revisado | TRUE
GAN | 3 | Evaluación DC-GAN | Completado | +++ | 2024-11-17 | Revisado | TRUE
GAN | 4 | Arquitectura WGAN | Completado | +++ | 2024-11-17 | Revisado | TRUE |  | Documentación | 13
GAN | 5 | Evaluación WGAN | Completado | +++ | 2024-11-17 | Revisado | TRUE |  | GAN | 15 |  | Prioridad Alta | +++
GAN | 6 | Investigar nuevos datos | Completado | ++ | 2024-12-08 | Revisado | TRUE |  | MLOps | 8 |  | Prioridad Media | ++
Aplicación WEB | 7 | Backend Contacto (admin y cliente) | Completado | ++ | 2024-12-09 | No hace falta | TRUE |  | Aplicación WEB | 14 |  | Prioridad Baja | +
GAN | 8 | Encontrar más métricas | Completado | +++ | 2024-12-10 | Revisado | TRUE |  |  | 50 | Total
Aplicación WEB | 9 | Casos de Uso y Wireframe de la WEB | Completado | ++ | 2024-12-10 | No hace falta | TRUE |  |  |  |  | Revisado | Revisado
Aplicación WEB | 10 | Encontrar una plantilla para el FrontEnd | Completado | ++ | 2024-12-10 | No hace falta | TRUE |  |  |  |  | No Revisado | No Revisado
Aplicación WEB | 11 | Crear estructura del servidor Express | Completado | ++ | 2024-12-10 | No hace falta | TRUE |  |  |  |  | Correcciones pendientes | Correcciones pendientes
Aplicación WEB | 12 | FrontEnd de páginas estáticas | Completado | ++ | 2024-12-10 | No hace falta | TRUE |  |  |  |  | No hace falta | No hace falta
Aplicación WEB | 13 | Frontend inicio de sesión | Completado | ++ | 2024-12-10 | No hace falta | TRUE
Aplicación WEB | 14 | Frontend + backend apartado tomografias | Completado | ++ | 2024-12-10 | No hace falta | TRUE
Aplicación WEB | 15 | Frontend Admin | Completado | ++ | 2024-12-10 | No hace falta | TRUE |  | EditUsers & Profile
Aplicación WEB | 16 | Backend Admin | Completado | ++ | 2024-12-10 | No hace falta | TRUE
Aplicación WEB | 17 | Entradas blog (Admin y cliente) | Completado | ++ | 2024-12-10 | No hace falta | TRUE
MLOps | 18 | Tutorial Metaflow | Completado | ++ | 2025-02-01 | No hace falta | TRUE
MLOps | 19 | Investigación MLOPS | Completado | ++ | 2025-02-10 | Revisado | TRUE
MLOps | 20 | Montar Pipeline Metaflow | Completado | +++ | 2025-02-15 | Revisado | TRUE
GAN | 21 | Prueba rápida de GAN (justificación) | Completado | ++ | 2025-03-17 | Revisado | TRUE
MLOps | 22 | Montar S3 bucket | Completado | ++ | 2025-03-17 | Revisado | TRUE
MLOps | 23 | Montar EC2 Frontend | Completado | ++ | 2025-03-17 | No hace falta | TRUE
MLOps | 24 | Mejora del modelo respecto al scoring (Optimizer) | Completado | ++ | 2025-03-17 | Revisado | TRUE
MLOps | 25 | Orquestrar pipeline Metaflow (kubernetes) | Completado | +++ | 2025-03-17 | Revisado | TRUE
GAN | 26 | Justificación DC-GAN | Completado | ++ | 2025-03-17 | Revisado | TRUE
Aplicación WEB | 27 | Estadísticas Web | Completado |  | 2025-03-17 | No hace falta | TRUE
GAN | 28 | Radiografías: dataset y modelo | Completado | + | 2025-03-22 | Revisado | TRUE
Documentación | 29 | Doc: Explicar train 64 + hiperparametros | Completado | ++ | 2025-04-06 | Revisado | TRUE | Hecho pero en otro documento (12 abr entrenamiento)
Documentación | 30 | Doc: Modelo de 512 y 256 | Completado | ++ | 2025-04-06 | Revisado | TRUE
GAN | 31 | Reentrenar un modelo de 256 | Completado | +++ | 2025-04-14 | Revisado | TRUE
GAN | 32 | Modificar Tamaño img (512x512) | Completado | ++ | 2025-04-15 | Revisado | TRUE
Aplicación WEB | 33 | Revisar Wireframe y Casos de Uso | Completado | + | 2025-04-15 | Revisado | TRUE
GAN | 34 | Pruebas FID | Completado | ++ | 2025-04-15 | No hace falta | TRUE
GAN | 35 | Pruebas IS | Completado | ++ | 2025-04-15 | No hace falta | TRUE
GAN | 36 | Reentrenar un modelo de 512 | Completado | +++ | 2025-04-15 | No hace falta | TRUE
Documentación | 37 | Documentación: Gestión del proyecto (2) | Completado | + | 2025-04-27 | Revisado | TRUE
Documentación | 38 | Documentación: Análisis casos de uso (3.3) | Completado | + | 2025-04-27 | Revisado | TRUE
Documentación | 39 | Documentación: Análisis de Seguridad (3.4) | Completado | + | 2025-04-27 | Revisado | TRUE
Aplicación WEB | 40 | Frontend: Meter diseños (proyecto) | Completado | + | 2025-04-28 | No hace falta | TRUE
Documentación | 41 | Documentación: anexo Radiografías | Completado | + | 2025-04-28 | Revisado | TRUE
Documentación | 42 | Documentación: anexo kubernetes | Completado | + | 2025-04-29 | Revisado | TRUE
Aplicación WEB | 43 | HTTP pasarlo a HTTPS | Completado | + | 2025-05-15 | No hace falta | TRUE
Documentación | 44 | Documentación: Arquitectura (4.1) | Completado | ++ | 2025-05-22 | Revisado | TRUE
Documentación | 45 | Documentación: Diseño (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4,6) | Completado | ++ | 2025-05-22 | Revisado | TRUE
Documentación | 46 | Documentación: Validación (5) | Completado | + | 2025-05-22 | Revisado | TRUE
Documentación | 47 | Documentación: Conclusiones (6) | Completado | + | 2025-06-05 | Revisado | TRUE
Documentación | 48 | Documentación: Introducción (1) | Completado | + | 2025-06-05 | Revisado | TRUE
Documentación | 49 | Unirlo todo (indice de figuras, tablas, bibliografía, …) | Completado | + | 2025-06-05 | Revisado | TRUE
MLOps | 50 | Limpieza de código Pipeline | Completado | + | 2025-06-05 | No hace falta

## GANTT
Diagrama de GANTT
Nombre del Proyecto | ChestGAN
Fecha de Comienzo | 2024-10-01
|  |  | Oct | Oct | Oct | Oct | Nov | Nov | Nov | Nov | Dic | Dic | Dic | Dic | Enero | Enero | Enero | Enero | Feb | Feb | Feb | Feb | Feb | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo
|  |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03
Descripción de Fase / Tarea | Inicio | Semanas de duración | 1 al 6 | 7 al 13 | 14 al 27 | 28 al 3 | 4 al 10 | 11 al 17 | 18 al 24 | 25 al 1 | 2 al 8 | 9 al 15 | 16 a 22 | 23 al 29 | 30 al 5 | 6 al 12 | 13 al 19 | 20 al 26 | 27 al 2 | 3 al 9 | 10 al 16 | 17 al 23 | 24 al 2 | 3 al 9 | 10 al 16 | 17 al 23 | 24 al 30 | 31 al 6 | 7 al 13 | 14 al 20 | 21 al 27 | 20 al 4 | 5 al 11 | 12 al 18 | 19 al 25 | 26 al 1
Fase 1: Investigación
Estudios sobre la GAN | 2024-10-01 | 4 | bar: 1 al 6 to 28 al 3
Estudios Fuentes de datos | 2024-10-14 | 2
Fase 2: Creación del Modelo
Modelo Base | 2024-11-04 | 9
Evaluación del Modelo | 2024-11-26 | 4 | bar: 25 al 1 to 16 a 22
Investigar otro Modelo | 2024-12-02 | 3
Evaluación otro Modelo | 2025-12-26 | 4 | bar: 23 al 29 to 30 al 5; 3 al 9 to 10 al 16
Implementar más métricas | 2025-01-15 | 3
Registro de entrenamiento | 2025-12-27 | 1 | bar: 23 al 29
Investigación de aumento de datos | 2025-01-17 | 3
Fase 3: Interfaz gráfica
Diseño | 2025-12-01 | 2 | bar: 25 al 1 to 2 al 8
Implementación base | 2025-12-11 | 4
Implementación de estadísticas | 2025-03-03 | 1 | bar: 3 al 9
Fase 4: MLOps | 2025-05-05 | 5
Implementación pipeline básico | 2025-02-27 | 8 | bar: 27 al 2 to 17 al 23
Conexión con aws | 2025-03-10 | 2
Fase 5: Anexos
Investigación Radiografías | 2025-03-24 | 2 | bar: 24 al 30 to 31 al 6
Despliegue del pipeline | 2025-02-28 | 3
Fase 6: Documentación |  | 2
Documentación y justificaciones | 2025-03-20 | 6 | bar: 17 al 23 to 21 al 27
Anexos | 2025-04-17 | 2
Revisión final del documento | 2025-04-24 | 1 | bar: 20 al 4
Fase 7: Pruebas finales y Preparación exposición
Monitorización MLOps | 2025-05-05 | 4 | bar: 5 al 11 to 26 al 1
Exposición | 2025-05-05 | 4